## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23
DoD | 1 | x
Usecase diagram | 1 | x
Burndown | 2 | 2
Repository maken | 3 | 3
US 1
ERD | 3 | 3
Database vullen | 2 |  | x
Query maken | 0 |  | 0
US 2a
wireframe homepage | 2
US 2b
wireframe insert klant | 2 |  | x
US 3
Login | 3 |  |  | 2
Testen | 3 |  |  | 1
US 4
admin pannel | 3 |  |  | 2
US 5
winkel wagen | 3 |  |  | 3
US 6
producten toevoegen | 3 |  | x
US 7
bestelling | 3 |  | x
voorraad beheer |  |  |  | 2
US 8
prijs aanpassing admin | 3 |  |  | 3
US 9
product zoeken | 2 |  | x | 2
US 10
product prijs | 2 |  | x | 2
US 11
product omschrijving | 2 |  | x | 2
US 12
orderbeheer admin | 2 |  | x | 2
US 13
activiteit nog invullen | 2
US 14
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
US 15
activiteit nog invullen | 2 |  |  |  | x
Nog doen | 51 | 43 | 43 | 22 | 22 | 22
Planning | 51 | 40.8 | 30.6 | 20.4 | 10.2 | 0